## クラス名一覧
| 機能実装 | 工数 | ACTION名 | DAO名 | DTO名 | util名 | JSP名 | SPタイトル名 | 今のJSPタイトル名 | その他 | 担当
１ | トップ画面 |  | StartAction |  |  |  | start.jsp | ホーム画面に遷移する | タイトルなし |  | 宮崎
|  |  | GoHomeAction |  |  |  | home.jsp | ホーム | alatanapizza HOME画面
2 | ユーザ-登録機能 | ★ | UserCreateAction | UserCreateConfirmDAO |  | DateUtil | userCreate.jsp | ユーザー登録 | お客様情報の登録 |  | 田中
|  |  | UserCreateConfirmAction |  |  | InputChecker | userCreateConfirm.jsp | ユーザー登録 確認 | 登録内容の確認
|  |  | UserCreateCompleteAction | UserCreateCompleteDAO |  |  | userCreateComplete.jsp | ユーザー登録 完了 | 登録完了
3 | ログイン認証機能 | ★ | LoginAction | LoginDAO | LoginDTO |  |  | ログイン | alatanapizza Login画面 |  | 田中
|  |  | LogoutAction |  |  |  | login.jsp
4 | パスワード再設定 | ★★ | ChangePasswordAction |  |  |  | changePassword.jsp | パスワード変更 | Insert title here |  | 溝口
|  |  | ChangePasswordConfirmAction | ChangePasswordConfirmDAO | ChangePasswordDTO |  | changePasswordConfirm.jsp | パスワード変更 確認 | Insert title here
|  |  | ChangePasswordCompleteAction | ChangePasswordCompleteDAO |  |  | changePasswordComplete.jsp | パスワード変更 完了 | Complete
5 | 商品一覧機能 | ★★ | ProductListAction | ProductListDAO | ProductDTO | AllPages | productList.jsp | 商品一覧 | 商品一覧 |  | 柳澤
|  |  |  | CategoryDAO | CategoryDTO | PageObject | productListMock.jsp | - | -
6 | 商品詳細機能 | ★★★★ | ProductDetailsAction | ProductDetailsDAO |  | ProductListUtil | productDetails.jsp | 商品詳細 | 商品詳細画面 |  | 柳澤
[7 empty] | productDetailsMock | - | -
7 | 商品検索機能 | ★★★★ | ProductSearchAction | ProductSearchDAO | ProductSearchDTO | ToHiragana |  | 検索結果 | alatanapizza検索結果 |  | 宮崎
8 | カート機能 | ★★★★ | CartAction | CartDAO | CartDTO |  | cart.jsp | カート | カート画面 |  | 長谷川
|  |  | CartInsertAction | CartDeleteDAO
9 | 宛先情報登録機能 | ★★ | AddressDeleteAction |  |  |  |  | 宛先情報 登録 | alatanapizza 宛先情報登録画面 |  | 入山
|  |  | AddressRegiConfirmAction |  |  |  | addressRegiConfirm.jsp | 宛先情報 確認 | alatanapizza 宛先情報確認画面
|  |  | AddressRegiCompleteAction |  |  |  | addressRegiComplete.jsp | 宛先情報登録 完了 | alatanapizza 宛先情報登録完了画面
10 | 商品宛先情報選択機能 | ★★ | AddressRegisterAction | AddressDAO | AddressDTO |  | addressRegister.jsp | 宛先情報選択 |  |  | 野崎
11 | 決済完了機能 | ★★ | BuyItemConfirmAction |  |  |  | buyItemConfirm.jsp | 決済確認 | 決済確認画面 |  | 野崎
|  |  | BuyItemCompleteAction. | BuyItemCompleteDAO |  |  | buyItemComplete.jsp | 決済完了 | 決済完了画面
12 | マイページ機能 | ★★ | MyPageAction | MyPageDAO | MyPageDTO |  | myPage.jsp | マイページ | マイページ画面 |  | 縄田
13 | 商品購入履歴機能 | ★ | PurchaseHistoryAction | PurchaseHistoryDAO | PurchaseHistoryDTO |  | purchaseHistory.jsp | 購入履歴 | 購入履歴 |  | 縄田
| Struts.xml | [8 empty] | struts.xml | 宮崎 | ←少しでも触る時は必ず【担当者】に声をかけてください（担当者不在の場合は【担当グループ】に声をかけてください）
| SQL | [8 empty] | fifties.sql | 宮崎 | ←少しでも触る時は必ず【担当者】に声をかけてください（担当者不在の場合は【担当グループ】に声をかけてください）
| 画像フォルダ | [8 empty] | images（フォルダ） | 柳澤
| 商品詳細フォルダ | [8 empty] | js（フォルダ） | 柳澤
| DBConnector |  |  |  |  | DBConnector |  |  |  |  | 藤澤
| ErrorMessageAction |  |  |  |  | ErrorMessageConstants |  |  |  |  | 宮崎
| 新商品追加機能 |  | MasterAddAction | MasterAddDAO |  |  | masterAdd.jsp | 新商品追加 | 新商品追加画面 |  | 宮崎
| (管理者ページ） |  | MasterAddConfirmAction |  |  |  | masterAddConfirm.jsp | 追加商品確認 | 新商品追加確認画面
|  |  | MasterAddCompleteAction |  |  |  | masterAddComplete.jsp | 新商品追加 完了 | 新商品追加完了
GoMasterAction
| 既存商品変更機能 |  |  | MasterUpdateDAO |  |  | master.jsp | 管理者ページ | 管理者画面です |  | 宮崎
| （管理者ページHOME） |  | MasterAction | MasterDAO |  |  |  |  | 管理者画面に飛ぶ
| ヘッダーフッターCSS | [5 empty] | include_header.jsp | ヘッダー | タイトルなし |  | 宮崎
[7 empty] | include_footer.jsp | フッター | タイトルなし
| パッケージ |  |  |  | package-info | [5 empty] | 自動生成？
| 商品変更 |  | ProductChangeAction | MasterUpdateDAO |  |  | masterChange.jsp |  |  |  | 宮崎
|  |  | ProductChangeConfirmAction |  |  |  | masterChangeConfirm.jsp
|  |  | ProductChangeCompleteAction |  |  |  | masterChangeComplete.jsp
| レビュー機能 |  | reviewList | ReviewDAO | ReviewDTO |  | reviewList |  | 今のJSPタイトル名 |  | 宮崎・柳澤
|  |  | reviewMyList |  |  |  | reviewMyList |  | 今のJSPタイトル名
|  |  | reviewDelete |  |  |  | reviewDelete |  | 今のJSPタイトル名
|  |  | CreateReview |  |  |  | CreateReview |  | 今のJSPタイトル名
|  |  | CreatereviewConfirm |  |  |  | CreatereviewConfirm |  | 今のJSPタイトル名
|  |  | CreateReviewComplete |  |  |  | CreateReviewComplete |  | 今のJSPタイトル名

## スケジュール
スケジュール |  |  |  | チーム目標 実装日数 | 機能実装→4/15（火）迄 | 画面実装→4/22（火）迄 | [5 empty] | 5月
No. | 分類 | フェーズ | 項目分類 | 作業項目 | 担当者 | 担当G | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31
[9 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| ECサイト作成 | - |  | - | - |  | - |  | 2018-05-01 | 2018-05-31 | #NUM!
1 | 実装 | 機能実装
2 |  |  | 必須 | ログイン認証機能 | 田中 | 登録G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-08 | #NUM!
3 |  |  | 必須 | ユーザ登録機能 | 田中 | 登録G | 進行中 |  | 2018-05-09 | 2018-05-11 | #NUM!
4 |  |  | 必須 | パスワード再設定機能 | 溝口 | 登録G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #NUM!
5 |  |  | 任意 | 管理者画面機能 | 宮崎 | 管理G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #NUM!
6 |  |  | 必須 | マイページ機能 | 縄田 | 管理G | 進行中 |  | 2018-05-02 | 2018-05-06 | #NUM!
8 |  |  | 必須 | 宛先情報登録機能 | 入山 | 登録G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #NUM!
9 |  |  | 必須 | 仮ユーザーID発行 | 長谷川 | 登録G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #NUM!
10 |  |  | 必須 | 商品購入履歴機能 | 縄田 | 管理G | 進行中 |  | 2018-05-02 | 2018-05-06 | #NUM!
12 |  |  | 必須 | カート機能 | 長谷川 | 管理G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #NUM!
13 |  |  | 必須 | 決済機能 | 野崎 | 管理G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-10 | #NUM!
14 |  |  | 必須 | 商品一覧機能 | 柳澤 | 商品G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-09 | #NUM! | bar: 金 to 月
15 |  |  | 必須 | 商品詳細機能 | 柳澤 | 商品G | 進行中 |  | 2018-05-09 | 2018-05-15 | #NUM!
16 |  |  | 必須 | 商品検索機能 | 宮崎 | 商品G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #NUM!
17 |  |  | 必須 | 商品宛先情報選択機能 | 野崎 | 登録G | 進行中 |  | 2018-05-11 | 2018-05-15 | #NUM!
19 |  |  | 任意 | レビュー機能 | 宮崎・柳澤 | 商品G | 進行中 |  | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #NUM! | bar: 月 to 火
20 |  | 画面実装
21 |  |  | 必須 | Home画面 | 宮崎 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
22 |  |  | 必須 | ログイン画面 | 田中 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
23 |  |  | 必須 | ユーザー情報入力画面 | 田中 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
24 |  |  | 必須 | ユーザー情報確認画面 | 田中 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
25 |  |  | 必須 | ユーザー情報完了画面 | 田中 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
26 |  |  | 必須 | パスワード再設定画面 | 溝口 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
27 |  |  | 必須 | パスワード確認画面 | 溝口 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
28 |  |  | 必須 | パスワード完了画面 | 溝口 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
29 |  |  | 必須 | 管理者画面 | 宮崎 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
30 |  |  | 必須 | 商品管理画面 | 宮崎 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
31 |  |  | 必須 | 商品仕入れ確認画面 | 宮崎 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
32 |  |  | 必須 | 商品仕入れ完了画面 | 宮崎 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
33 |  |  | 必須 | 新商品追加確認画面 | 宮崎 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
34 |  |  | 必須 | 新商品追加完了画面 | 宮崎 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
35 |  |  | 必須 | マイページ画面 | 縄田 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
36 |  |  | 必須 | 宛先情報入力画面 | 入山 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
37 |  |  | 必須 | 宛先情報確認画面 | 入山 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
38 |  |  | 必須 | 宛先情報完了画面 | 入山 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
39 |  |  | 必須 | 購入履歴画面 | 縄田 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
41 |  |  | 必須 | カート画面 | 長谷川 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
42 |  |  | 必須 | 決済確認画面 | 野崎 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
43 |  |  | 必須 | 決済完了画面 | 野崎 | 管理G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22 | #NUM!
44 |  |  | 必須 | 商品一覧画面 | 柳澤 | 商品G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-18 | #NUM!
45 |  |  | 必須 | 商品詳細画面 | 柳澤 | 商品G | 未着手 |  | 2018-05-18 | 2018-05-22 | #NUM!
50 |  |  | 任意 | レビュー画面 | 宮崎・柳澤 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-22
未定
50 |  | デザイン
50 |  |  | 必須 | ワイヤーフレーム | 長谷川 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-17
50 |  |  | 必須 | デザインカンプ | 長谷川 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-17
50 |  | デバック
50 |  |  | 必須 | デバック | 宮崎 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-16
50 |  | 打ち合わせ
50 |  |  | 必須 | レイアウト会議（ワイヤーフレーム） | 全員 | 登録G | 未着手 |  | 2018-05-16 | 2018-05-16
50 |  |  | 任意 | 何かの打ち合わせ | 随時 | 登録G | 未着手
51 | 単体テスト | ケース作成 |  | 単体テスト |  |  | 未着手 |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 | #NUM!
52 |  | テスト実施 |  | 単体テスト |  |  | 未着手 |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 | #NUM!
53 | シナリオテスト | ケース作成 |  | シナリオテスト |  |  | 未着手 |  | 2018-05-23 | 2018-05-31 | #NUM!
54 |  | テスト実施 |  | シナリオテスト |  |  | 未着手 |  | 2018-05-23 | 2018-05-31 | #NUM!
55 | アドホックテスト | ケース作成 |  | アドホックテスト |  |  | 未着手 |  | 2018-05-23 | 2018-05-31 | #NUM!
56 |  | テスト実施 |  | アドホックテスト |  |  | 未着手 |  | 2018-05-23 | 2018-05-31 | #NUM!